**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต**

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ | จัดพิธีทำบุญตักบาตร , พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ , ถวายราชสดุดี และถวายบังคม | 3๐,๐๐๐ | หอประชุมอำเภอท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| 2. | โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ | จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  | ๓๐,๐๐๐ | หอประชุมอำเภอท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2567 |
| 3. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ | จัดพิธีทำบุญตักบาตร , พิธีลงนามถวายพระพร , พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 5๐,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอ ท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 4. | โครงการวันเทศบาล | จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรม ๕ ส. | ๕๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | จัดพิธีทำบุญตักบาตร , พิธีลงนามถวายพระพร , พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 3๐,๐๐๐ | หอประชุมอำเภอท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |
| 6. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | จัดพิธีทำบุญตักบาตร , พิธีลงนามถวายพระพร , พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 3๐,๐๐๐ | หอประชุมอำเภอท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน2568 |
| 7. | โครงการจัดงานวัน ปิยมหาราช | จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ | 2๐,๐๐๐ | หอประชุมอำเภอท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2567 |
| 8. | โครงการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ | จัดงานและกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ | 10,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 9. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | จัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการชุมชนถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ | จัดอบรมให้กับประชาชนให้ได้รับความรู้ การมีส่วนร่วม และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง | 32,500 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 2. | โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ | ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 30๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3. | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอท่ายาง | 11,500 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2567 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบล ท่ายาง | ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลท่ายาง | 78,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรม เวทีการแสดงต่างๆ และออกร้านอาหาร | ๒๕๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| 2. | โครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ให้แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ๘๓,๐๐๐ | โรงเรียนบ้าน ท่ายาง (ประชาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3. | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา | 70,000 | โรงเรียนท่ายางวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 4. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ให้แก่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียน ท่ายางวิทยา | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนท่ายางวิทยา ให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา | ๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนท่ายางวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 6. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน ท่ากระเทียม | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ให้แก่โรงเรียนบ้าน ท่ากระเทียม | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนบ้าน ท่ากระเทียม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 7. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ให้แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนบ้าน ท่ายาง (ประชาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 8. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองแขม | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองแขม ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแขม | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านหนองแขม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองบ้วย | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านหนองบ้วย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 10. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขา กระจิวมิตรภาพที่ 103 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 ให้แก่โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนวัดเขา กระจิวมิตรภาพ ที่ 103 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 11. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) ให้แก่โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) ให้แก่โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 13. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ให้แก่โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | ๗๐,๐๐๐ | โรงเรียนวัด ท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 14. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ | 70,000 | โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 15. | โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว | จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็ก | 8๐,๐๐๐ | หอประชุมศาลเจ้าแม่ทับทิม ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16. | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | - คณะกรรมการลงตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา- คณะกรรมการตรวจนิเทศ ครู/บุคลากรทางการศึกษา- จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู/บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 17. | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา | จัดอบรมครู และทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา | 182,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |
| 18. | โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกนิรภัย | จัดอบรมผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ | 70,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |
| 19. | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง | จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 , สิงหาคม2568 |
| 20. | โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน | จัดอบรมและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - จ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ จำนวนเด็กเล็กทั้งสิ้น 320 คน เป็นเงิน 2,370,375 บาท โดยตั้งงบประมาณ 2,371,000 บาท- จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 7 ศูนย์ จำนวนเด็กเล็กทั้งสิ้น 320 คน อัตราคนละ 3,277 บาท/ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,640 บาท โดยตั้งงบประมาณ 1,050,000 บาท  | 3,450,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 โรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 2,100 คน เป็นเงิน 9,720,000 บาท | ๙,720,๐๐๐ | โรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอาง และยา) | - ตรวจเครื่องสำอาง ยา ที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง- จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารปนเปื้อน | ๑๕,๐๐๐ | สถานประกอบ การจำหน่ายเครื่องสำอาง,ร้านเสริมสวย,ร้านขายยา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร | จัดอบรมผู้ประกอบการค้า และจัดทำป้าย Clean Food Good Taste และตรวจแนะนำร้านจำหน่ายอาหาร | 5๐,๐๐๐ | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3. | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบล ท่ายาง | 11๐,๐๐๐ | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 4. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ | ออกสำรวจ และตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | 2๐,๐๐๐ | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 5. | โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | ทำหมันสุนัข และแมว ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | ๑0๐,๐๐๐ | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 6. | โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในตลาดสด | กำจัดสัตว์พาหนะนำโรคในตลาดสด | ๘๐,๐๐๐ | ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพในชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 8. | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ | จัดอบรมเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 9. | โครงการควบคุมประชากรลิงแสมในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมประชากรลิงแสมในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี | 200,000 | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 10. | โครงการวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติดให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง | ๓๐,๐๐๐ | โรงพยาบาล ท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 11. | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงาน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงานให้แก่โรงพยาบาล ท่ายาง | ๑๘,๐๐๐ | โรงพยาบาล ท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง | 13,๐๐๐ | โรงพยาบาล ท่ายาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 13. | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน จำนวน 21 ชุมชนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้ ๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 42๐,๐๐๐ | ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการชุมชนน่าอยู่ | จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ครั้ง | ๑89,๐๐๐ | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 , กรกฎาคม 2568 , สิงหาคม 2568 |
| 2. | โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้ในหน้าที่แก่คณะกรรมการชุมชน | 100,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 3. | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลในทุกด้าน | ๑๕๐,๐๐๐ | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 4. | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน | จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า | 200,000 | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 5. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล | ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง | 10๐,๐๐๐ | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตลอดปี งบประมาณ |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน | จัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 2. | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน | 5๐,๐๐๐ | สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3. | โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง | จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลป วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์การแปรรูปฯลฯ | 20๐,๐๐๐ | ม.๑ ต.ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 5. | โครงการจัดงานประเพณีไทยเชื้อสายจีน | จัดกิจกรรมตามประเพณี ประดับตกแต่งสถานที่จัดมหรสพการแสดงวัฒนธรรมแบบไทยเชื้อสายจีน | 100,000 | ม.๑ ต.ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2568 |
| 6. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง | 10๐,๐๐๐ | สวนสุขภาพ ม.๑ ต.ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน2567 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร และประกวดขบวนแห่ | 300,000 | ม.๑ ต.ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 8. | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ | ๔๐,๐๐๐ | ถนนใหญ่ สายกลาง ม.๑ ต.ท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| 9. | โครงการท่ายางดีจัง | จัดงานแสดงกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 500,000 | หน้าวิกเกษมสุข – ศาลเจ้าแม่ทับทิม , ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม2567 |
| 10. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชน | ๔๐,๐๐๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 11. | โครงการแห่เทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ | จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 12. | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำ | จัดกิจกรรม เวที และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน | ๑5๐,๐๐๐ | วัดเขากระจิว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง | ๕๐,๐๐๐ | อำเภอท่ายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

 **2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

 **(7) แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. | จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกวันก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำบุญใส่บาตร บำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม | 10,000 | สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง | สถานธนานุบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |