**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| ๑. | โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ | 3๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 11,500 | สำนักปลัด เทศบาล | 5 ธ.ค. 66 |
| 2. | โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ | ๓๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 11,700 | สำนักปลัด เทศบาล | 13 ธ.ค. 66 |
| 3. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ | 5๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 4. | โครงการวันเทศบาล | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 5. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 3๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 6. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | 3๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 7. | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | 2๐,๐๐๐ |  |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด เทศบาล | ไม่มีการจัดพิธี  วันปิยมหาราช |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการชุมชนถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ | 23,000 | ✓ |  |  |  | 22,660 | สำนักปลัด เทศบาล | 22 ม.ค. 67 |
| 2. | โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ | 30๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 107,173 | สำนักปลัด เทศบาล | ต.ค. 66-มี.ค. 67 |
| 3. | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | 12,000 | ✓ |  |  |  | 12,000 | สำนักปลัด เทศบาล | ต.ค. 66-พ.ย. 66 |
| 4. | โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน | 15,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 257,000 |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางน้ำ | 3๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 7. | โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลท่ายาง | 78,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๒๕๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 148,000 | กองการศึกษา | 13 ม.ค. 67 |
| 2. | โครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ๘๓,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๘๓,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 3. | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 70,000 |  | ✓ |  |  | 70,000 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 4. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 5. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียน ท่ายางวิทยา | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 6. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน ท่ากระเทียม | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 7. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 8. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองแขม | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 9. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองบ้วย | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 10. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขา กระจิวมิตรภาพที่ 103 | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 11. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 12. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 13. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | ๗๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 14. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ | 70,000 |  | ✓ |  |  | 70,000 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค.66  รายงานการใช้จ่าย ก.ย.67 |
| 15. | โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว | 8๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 8๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | 7 มี.ค. 67 |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(3) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 16. | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 20,000 |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 17. | โครงการแปรงฟันหลังอาหาร | ๒๕,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 18. | โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา | 70,000 | ✓ |  |  |  | 69,660 | กองการศึกษา | 14-16 ก.พ. 67 |
| 19. | โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกนิรภัย | 70,000 |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 20. | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง | ๒๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 11,165 | กองการศึกษา | 12-20 ธ.ค. 66 (ครั้งที่ 1) |
| 21. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 3,180,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 1,516,815 | กองการศึกษา | ค่าอาหารกลางวันทั้ง 3 ไตรมาส |
| 22. | โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 23. | โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ควบคุม โรคติดต่อในเด็ก | ๓๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 24. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | ๙,705,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 7,208,600 | กองการศึกษา | ค่าอาหารกลางวันทั้ง 3 ไตรมาส |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอาง และยา) | ๑๕,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร | 5๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 3. | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 15๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 90,000 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่วันที่  4 – 28 มี.ค. 67 |
| 4. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ | 5๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 5. | โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | ๑0๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 6. | โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในตลาดสด | ๘๐,๐๐๐ |  | ✓ |  |  | 18,000 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการไปแล้ว จำนวน  2 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 วันที่ 13,19,20 ,27 ม.ค. 67  ครั้งที่ 2 วันที่ 9,16,23, 30 มี.ค. 67 |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 7. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพในชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 8. | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 9. | โครงการวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 30,000 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โรงพยาบาลท่ายางรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการแล้ว  วันที่ 5 ก.พ. 67 |
| 10. | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงาน | ๑๘,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 13,000 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โรงพยาบาลท่ายางรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการแล้ว  วันที่ 5 ก.พ. 67 |
| 11. | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ | 13,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 18,000 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โรงพยาบาลท่ายางรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการแล้ว  วันที่ 5 ก.พ. 67 |
| 12. | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน | 42๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 13. | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล | 157,๕๐๐ |  |  |  | ✓ |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการชุมชนน่าอยู่ | ๑26,๐๐๐ |  |  |  |  | 42,000 | กองสวัสดิการสังคม | 5 ธ.ค. 66 |
| 2. | โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน | 100,000 |  |  |  |  | 99,200 | กองสวัสดิการสังคม | 21 ก.พ. 67 |
| 3. | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | 145,440 | กองสวัสดิการสังคม | 4 – 28 มี.ค. 67 |
| 4. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล | 20๐,๐๐๐ |  |  |  |  | - | กองสวัสดิการสังคม |  |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 71,500 | กองการศึกษา | 11-12 เม.ย. 67 |
| 2. | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 5๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 3. | โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง | ๖๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 30,000 | กองการศึกษา | 23 ก.พ. 67-3 มี.ค. 67 |
| 5. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 10๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 76,500 | กองการศึกษา | 27 พ.ย. 66 |
| 6. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 300,000 |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 7. | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | ๔๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 30,000 | กองการศึกษา | 1 ม.ค. 67 |
| 8. | โครงการท่ายางดีจัง | 500,000 | ✓ |  |  |  | 499,800 | กองการศึกษา | 23-24 ธ.ค. 66 |
| 9. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและเยาวชน | ๔๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 10. | โครงการแห่เทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ | ๓๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |
| 11. | โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | ๕๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | 50,000 | กองการศึกษา | 14-23 มี.ค. 67 |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 12. | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |  |

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**(7) แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง สถานธนานุบาลของ อปท. | 10,000 |  |  | ✓ |  |  | สถาน  ธนานุบาล |  |