**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

**๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| ๑. | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง | 10๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด เทศบาล |  |
| 2. | โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง | 500,000 | ✓ |  |  |  | 427,567.50 | สำนักปลัด เทศบาล | 29 ม.ค. 67 |
| 3. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลท่ายาง | 5๐,๐๐๐ | ✓ |  |  |  | ๒๖,๖๗๘ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 1 พ.ย. 66-30 มี.ค. 6๗ |
| 4. | โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่ายาง | 70,000 | ✓ |  |  |  | ๗๐,๐๐๐ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 23 ธ.ค. 66 |
| 5. | โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อประชาชน | 40,000 |  |  | ✓ |  |  | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน**

**(2) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงาน | 3๐,๐๐๐ |  |  | ✓ |  |  | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |